[image: image3.jpg]



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АРХИВНАЯ СЛУЖБА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 SHAPE 



ПРИКАЗ

31 июля 2017 г.
     







            № 50

г. Саранск
О подготовке и проведении  мероприятий, 
посвященных празднованию 
100-летия государственной архивной службы России и 

90-летия архивной службы Республики Мордовия 
Во исполнение Указа Президента  Российской Федерации от 10 июля 2017 г. № 314 «О праздновании 100-летия государственной архивной службы России» и в связи с 90-летием  архивной службы Республики Мордовия 

 п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 100-летия государственной архивной службы России и 90-летия архивной службы Республики Мордовия (приложение 1 к настоящему приказу).
2. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 100-летия государственной архивной службы России и 90-летия архивной службы Республики Мордовия,  в составе согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа  оставляю за собой.
[image: image1.wmf]Начальник

Республиканской архивной службы

Республики Мордовия






           Н.В. Бычков

                                                                                                      Приложение 1

                                                                                                       к  приказу  от 31.07.2017  № 50
План

мероприятий по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных празднованию 100-летия государственной

архивной службы России и 90-летия архивной

службы Республики Мордовия
	№№

п/п
	Проводимые мероприятия
	Срок 

исполнения
	Ответственные исполнители

	1. Конференции, совещания-семинары

	1
	Проведение совместного заседания расширенной коллегии Республиканской архивной службы и Общественного совета при Республиканской архивной службе, посвященного 100-летию государственной  архивной службы России и 90-летию архивной службы Республики Мордовия: «Об основных задачах Республиканской архивной службы Республики Мордовия, государственных и муниципальных архивов на 2018 год»
	Февраль

2018 г.
	Бычков Н.В. 

Чересева Л.В.

Григорьева Г.И.

Мартюшина Т.В.

Власова Е.В.

	2
	Проведение Дней открытых дверей в государственных и муниципальных архивах «Сохраняем прошлое, думаем о будущем»
	10 марта,

9 июня

2018 г.
	Мартюшина Т.В.

Власова Е.В.

заведующие 

муниципальными архивами

	3
	Участие  в международных, всероссийских, межрегиональных,  региональных научно-практи-ческих конференциях, форумах, посвященных 100-летию государственной архивной службы России (Казань, «Память о прошлом –2018» Самара,  и др.)
	В течение

2018 г.
	Сотрудники

Республиканской архивной службы, государственных и муниципальных архивов

	4
	Участие в форуме «Финно-угорский мир в культуре России» (Кудымкар
	Апрель 

2018 г.
	Мартюшина Т.В.

	5
	Участие в  Торжественном заседании Совета по архивному делу при Росархиве, Общественного совета при Росархиве, Президиума Российского общества историков-архивистов (г.Москва)
	1 июня

2018 г.
	Бычков Н.В. 

Мартюшина Т.В.

Власова Е.В.

	6
	Участие в торжественном заседании Научно-методического совета архивных учреждений Приволжского федерального округа
	май – июнь

2018 г.

Киров
	Члены НМС 

архивных 

учреждений ПФО

	7
	Проведение Торжественного заседания, посвященного 100-летию государственной  архивной службы России и  90-летию архивной службы Республики Мордовия (совместно с  Мордовским отделением РОИА) «Архив – достояние человечества»
	Июнь

2018 г.
	Бычков Н.В. 

Чересева Л.В.

Григорьева Г.И.

Мартюшина Т.В.

Власова Е.В.

	8
	Проведение зональных совещаний-семинаров с работниками муниципальных архивов и ОМВА по личному составу, представителями организаций – источников комплектования муниципальных архивов «Архив – институт памяти страны»
	3 квартал

2018 г.
	Бычков Н.В. 

Чересева Л.В.

Григорьева Г.И.

	9
	Проведение межрегиональной научно-практической конференции «Культурно-историческое наследие  Среднего Поволжья: сохранение, использование, популяризация»
	Октябрь

2018 г.
	Бычков Н.В. 

Чересева Л.В.

Григорьева Г.И.

Мартюшина Т.В.

Власова Е.В.

	2. Публикаторская работа, размещение материалов в СМИ

	10
	Издание Календаря знаменательных дат на 2018 год «Память – наше богатство»
	до 1 января 

2018 г.
	Мартюшина Т.В.

Терешина Н.Н.

Лосев М.С.

	11
	Издание юбилейного буклета об архивной службе Республики 

Мордовия  «90 лет на страже истории» 
	3 квартал 

2018 г.
	Бычков Н.В.
Мартюшина Т.В.

Власова Е.В.


	12
	Участие в подготовке сборника  выступлений на форуме «Финно-угорский мир в культуре России» (Кудымкар)
	Май 2018 г.
	Мартюшина Т.В.
Богданович Л.А.

	13
	Подготовка электронного издания 

«Архивное дело Республики Мордовия в событиях и лицах»
	Сентябрь

2018 г.
	Григорьева Г.И.

Рузаева С.В.

Мартюшина Т.В.

Терешина Н.Н.

Богданович Л.А.

Лосев М.С.

Власова Е.В.



	14
	Издание материалов межрегиональной научно-практической конференции «Культурно-историческое наследие  Среднего Поволжья: сохранение, использование, популяризация»
	Декабрь

2018 г.
	Бычков Н.В.

Чересева Л.В.
Мартюшина Т.В.
Богданович Л.А.

	15
	Подготовка электронного издания «Краткий справочник по фондам Государственного архива документов по личному составу Республики Мордовия»
	Декабрь

2018 г.
	Власова Е.В.

Зорькина Н.В.

	3. Выставки, презентации 

	16
	Подготовка выставки документов по истории архивной службы Республики Мордовия «Храним историю  в документах». 

Размещение электронной версии выставки на странице Республиканской архивной службы официального сайта органов государственной власти Республики Мордовия 
	2 квартал 

2018 г.
	Мартюшина Т.В.

Терешина Н.Н.

	17
	Подготовка выставок, посвященных 100-летию государственной архивной службы России и 90-летию архивной службы Республики Мордовия, муниципальными архивами «История района – в документах»
	2-3 кварталы 2018 г.
	Григорьева Г.И.

заведующие 

муниципальными архивами 

	18
	Подготовка видео-презентаций 

государственных и муниципальных архивов и размещение их на страницах архивных учреждений 

в сети Интернет «Мы истории России частица»
	март – май

2018 г.
	Мартюшина Т.В.

Власова Е.В.

Рузаева С.В.

заведующие 

муниципальными архива и ОМВА по личному 

составу

	19
	Подготовка интернет-выставки

«100 важных документов в истории» (республики, края, области) совместно с архивными учреждениями Нижегородской и Ульяновской областей
	Август

2018 г.
	Мартюшина Т.В. 

Терешина Н.Н.

	20
	Подготовка интернет-выставки «Подвигами предков гордимся» 

(к 100-летию окончания Первой мировой войны) совместно с архивными учреждениями Пермского края, Республики Марий Эл,  Удмуртской Республики, Нижегородской и Ульяновской областей 
	Сентябрь

2018 г.
	Мартюшина Т.В. 

Терешина Н.Н.

	21
	Подготовка интернет-выставки  к 100-летию ВЛКСМ совместно с архивными учреждениями Пермского края, Республики Марий Эл,   Нижегородской и Ульяновской областей
	Октябрь

2018 г.
	Мартюшина Т.В. 

Терешина Н.Н.

	22
	Подготовка интернет-выставки архивных документов и фотографий святых мест «Отечество – моя святыня» совместно с архивными учреждениями Пермского края, Республики Марий Эл, Республики Татарстан,  Удмуртской Республики, Нижегородской и Ульяновской областей
	Ноябрь

2018 г.
	Мартюшина Т.В. 

Терешина Н.Н.

	4. Размещение материалов в СМИ

	23
	Размещение раздела «К 100-летию государственной архивной службы России и 90-летию архивной службы Республики Мордовия» на странице Республиканской архивной службы официального сайта государственных органов Республики Мордовия и страницах сайтов муниципальных архивов 
	до 1 сентября

2017 г.
	Рузаева С.В. 

Лосев М.С. 

заведующие 

муниципальными архивами

	24
	Подготовка и публикация статей, подборок документов в  республиканских и районных средствах массовой информации, в сети 

Интернет
	2 полугодие 2017 –

2018 г.
	Мартюшина Т.В.

Терешина Н.Н. Заведующие

муниципальными архивами

	25
	Подготовка циклов теле- и радиопередач 


	2 полугодие 2017 –

2018 г.
	Мартюшина Т.В.

Терешина Н.Н.

	5. Организационные и кадровые вопросы

	26
	Подготовка наградных документов  для  направления  в Росархив  по  награждению сотрудников архивных учреждений республики ведомственными наградами, памятным знаком к 100-летию государственной архивной службы России
	Ноябрь 

2017–

январь 

2018 г.
	Бердова Т.В. 

Гудкова Н.А.

Сурдаева А.П.

	27
	Решение организационных вопросов и подготовка наградных документов для награждения сотрудников архивных учреждений государственными и ведомственными наградами Республики Мордовия
	Февраль– март

2018 г.
	Бычков Н.В. 

Чересева Л.В.
Бердова Т.В. 

Гудкова Н.А.

Сурдаева А.П.

	28
	Чествование ветеранов архивного дела «Хранители истории»
	Октябрь

2018 г.
	Бычков Н.В. 

Мартюшина Т.В.

Власова Е.В.

Киселева Н.А.

	29.
	Проведение мероприятия «Посвящение в архивисты» 
	10 марта

2018 г.
	Мартюшина Т.В.

Власова Е.В.

	6. Конкурсы, акции

	30
	Участие государственных и муниципальных архивов во Всероссийском конкурсе «Архив XXI»
	Январь – июнь

2018 г.
	Мартюшина Т.В.

Власова Е.В.

заведующие

муниципальными архивами

	31
	Проведение в государственных

архивах конкурсов профессионального мастерства: «Лучший архивист ЦГА Республики Мордовия», «Лучший архивист ГАДЛС Республики Мордовия»
	Январь–октябрь 

2018 г.
	Мартюшина Т.В.

Власова Е.В.


	32
	Проведение республиканского конкурса «Лучший архивист 

Республики Мордовия»
	В течение 2018 г. ,

финал

конкурса в ноябре
	Бычков Н.В. 

Чересева Л.В.
Григорьева Г.И

	33
	Проведение Конкурса стихов 

об архивной службе «В твоей профессии  – века»
	2-3 квартал 2018 г.
	Мартюшина Т.В.

Терешина Н.Н.

	7. Работа  с обучающимися  и студентами образовательных

организаций среднего, среднего профессионального,

высшего образования и  членами общественных объединений

	34
	Проведение в государственных и муниципальных архивах экскурсий для школьников и студентов «Стены, хранящие историю»
	2 полугодие 2017 –

2018 г.
	Мартюшина Т.В.

Власова Е.В.

заведующие 

муниципальными архивами и ОМВА по личному составу

	35
	Проведение в образовательных 

организациях уроков по архивоведению и делопроизводству «Учимся работать с документами»
	2 полугодие 2017 –

2018 г.
	Мартюшина Т.В.

заведующие 

муниципальными архивами

	36
	Проведение совместно с ГКБУ «Государственный архив Пермского края»  конкурса-эссе для школьников «Что я знаю об архиве»
	4 квартал

2017 г.
	Мартюшина Т.В.

Богданович Л.А.

	37
	Проведение совместно с Комитетом по делам архивов  при Правительстве Удмуртской Республики  Конкурса на лучшее сочинение  «Чем  интересен мне архив»
	4 квартал

2017 г.
	Мартюшина Т.В.

Богданович Л.А.

	38
	Проведение республиканской 

акции поисково-исследователь-ских, научных и творческих работ студентов и обучающихся образовательных организаций и общественных объединений «История школы в истории Мордовии» 
	В течение 2017– 2018 гг.


	Бычков Н.В.

Григорьева Г.И.

	39
	Проведение республиканского 

этапа VII Всероссийского  

конкурса юношеских учебно-исследовательских работ «Юный   архивист»
	Ноябрь

2017–

май 

2018 г.
	Бычков Н.В.

Григорьева Г.И.

	40.
	Проведение совместно с  ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» конкурса компьютерных презентаций «Родной                         язык в моей семье»
	Апрель

2018 г.
	Мартюшина Т.В.

	41
	Проведение республиканского конкурса поисково-исследо-вательских и творческих работ студентов и обучающихся   образовательных организаций  «Летопись моего  рода в  истории народа»
	Сентябрь 

2017  –

март

2018 г.
	Мартюшина Т.В. 

Богданович Л.А. 


                                                                                                       Приложение 2

                                                                                                       к  приказу  от 31.07.2017  № 50
Состав  
Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 100-летия государственной архивной 

службы России и 90-летия архивной службы Республики Мордовия 

1. Бычков Николай Владимирович – начальник Республиканской архивной службы Республики Мордовия,  председатель оргкомитета;  

2. Чересева Людмила Владимировна  – заместитель  начальника  Республиканской архивной службы Республики Мордовия, заместитель председателя оргкомитета.

Члены Организационного  комитета:

3. Григорьева Галина  Ивановна – начальник организационно-методического отдела  Республиканской архивной службы    Республики Мордовия;

4. Ефимкина Галина Александровна – начальник отдела финансово-бухгалтерского учета и отчетности Республиканской архивной службы Республики Мордовия;

5. Рузаева Светлана Викторовна  – главный специалист Республиканской архивной службы Республики Мордовия;

6. Бердова Татьяна Валерьевна   – главный специалист-юрист Республиканской архивной службы Республики Мордовия;

7. Мартюшина Татьяна Виктровна  – директор   ГКАУ «Центральный государственный архив Республики Мордовия»;

8. Власова Елена Валентиновна – директор ГКАУ «Государственный архив документов по личному составу Республики Мордовия»
9. Чинкова Евгения Борисовна – заместитель  директора   ГКАУ «Центральный государственный архив Республики Мордовия»;

10. Зорькина Наталья Васильевна – заместитель директора директора   ГКАУ «Центральный государственный архив Республики Мордовия»;

11. Бибин М.А. – доктор исторических наук, профессор,  ведущий  научный сотрудник ГКУ Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия», член оргкомитета (по согласованию);

12.Кистанов С.В.– кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России  Историко-социологического института ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет  имени Н.П. Огарева» (по согласованию);
13. Паулова Юлия Евгеньевна – кандидат юридических наук, доцент, и.о. декана факультета истории и права  ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» (по согласованию);                                                           
14. Сушкова Ю.Н. – доктор исторических наук,  декан юридического факультета, заведующая кафедрой международного и европейского права (по согласованию) ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет  имени Н.П. Огарева» (по согласованию). 

