Утверждаю

глава Русско-Паёвского

сельского поселения

Инсарского муниципального района

_____________ Р.Н. Сухарькова

Сводный отчЁт

об эффективности реализации муниципальных программ

Русско-Паёвского сельского поселения Инсарского муниципального района

за 2017 год

с. Русская Паёвка 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения……………………………………………………..………...4

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района за 2017 год…………………………………………………………………………….4

Муниципальные программы, реализуемые на территории Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района в 2017 году:………………………………………………………………………………….5

1. Муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие  Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2018 гг.»…...........................................5

2. Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Русско-Паевского  сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 г. и на плановый период до 2020 гг.»…..7

3. Муниципальная программа  «Комплексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры Русско-Паевского сельского поселения Инсарского  муниципального района Республики Мордовия 2017-2024 гг.»……………….7

4. Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Русско-Паевском  сельском поселении Инсарского  муниципального района Республики Мордовия 2015-2018 гг.»….8

5. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Русско-Паевском сельском поселении Инсарского муниципального района Республики Мордовия 2015-2018 гг.»…… …………………………………………………….9

6. Муниципальная программа «Благоустройство территории Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия2016-2020 гг.»……………………………………………10

7. Муниципальная программа «Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты на территории Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия 2016-2018 гг.»………………………………………………………..10

8. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия 2016-2020 гг.»…………………………………………………………11

9. Муниципальная программа «Профилактика терроризма  и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий  проявлений терроризма и  экстремизма на  территории Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района  Республики Мордовия 2016-2020 гг.»………..……14

10. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей   на  водных объектах на территории Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия 2016-2020 гг.»…………………………………………………………………………….15

11. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия 2016-2020 гг.»…………...............................................................................................17

12. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Русско-Паевском сельском поселении Инсарского муниципального района Республики Мордовия 2016-2018 гг.»…………………………………………………………19

13. Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (маломобильных групп населения) Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия 2016-2020 гг.»………………………………………….21

14. Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Русско-Паевском сельском поселении Инсарского муниципального района Республики Мордовия 2016-2020 гг.»………………………………………………………………………………..…22

15. Муниципальная программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия 2016-2018 гг.»………………22

16. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Русско-Паевского сельского поселения Инсарского  муниципального района Республики Мордовия 2017-2027 гг.»……………….23

Выводы и предложения………………………………………………………….24

Заключение………………………………………………………………………..25

Общие сведения

Россия находится в периоде, когда основные задачи социально-экономической политики реализуются в условиях ограниченности имеющихся бюджетных ресурсов. Это обуславливает необходимость расширения практики использования программ в системе стратегического планирования муниципального развития. Программы - традиционный, наиболее отработанный инструмент реализации как государственной, так региональной и муниципальной  политики.

Важность разработки муниципальных программ для решения проблем социально-экономического развития на муниципальном уровне обусловлена тем, что они выступают, как часть системы территориального управления и направлены на реализацию, в первую очередь местных интересов.

В целях совершенствования бюджетного процесса в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия программный метод бюджетного планирования, обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами.

Оценка эффективности реализации

муниципальных программ Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района за 2017 год

Выполнение мероприятий муниципальных программ направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района РМ. В 2017 году на территории Русско-Паевского сельского поселения осуществлялась реализация  16 муниципальных программ.

Муниципальная программа «Комплексного социально-экономического развития Русско-Паевского сельского поселения» создания благоприятных социально бытовых условий проживания населения, развитие социально-культурной сферы, благоустройства на территории сельского поселения.

Повышения качества коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности. Решение вопросов жизнеобеспечения населения. Повышения уровня социальной защищенности населения. Защита населения и территории от ЧС, обеспечении пожарной безопасности.

Общее финансирование муниципальных программ Русско-Паевского сельского поселения в 2017 году составило 1894 тыс. рублей, в  том числе за счет средств:

Местного бюджета – 614 тыс. руб.

Фактическое исполнение муниципальных программ сложилось в сумме 1894 тыс. рублей, в том числе:

средства местного бюджета – 614 тыс. рублей

Муниципальные целевые программы имеют социальную направленность и решают задачи по улучшению качества жизни населения: улучшение жилищных условий, реализация потенциала молодежи  в интересах социально-экономического развития территории, повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом, осуществление эффективной деятельности по профилактике правонарушений и противодействию коррупции, профилактике экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений.

Реализация 16 муниципальных программ способствует экономическому развитию сельского поселения,  мероприятия данных программ направлены на профилактику наркомании и токсикомании, терроризма и экстремизма, на развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на развитие таких сфер экономики поселения, как развитие системы коммунальной инфраструктуры, сфера малого и среднего предпринимательства, муниципальная служба, устойчивое развитие территории сельского поселения.

Муниципальные программы, реализуемые на территории Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района в 2017 году:

Муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района на 2016-2018 гг.»

Главная цель Программы социально-экономического развития муниципального образования – существенно улучшить социальное положение населения, создать благоприятные социально-бытовые условия проживания населения, развивать социально-культурную сферу, благоустройство на территории сельского поселения, повысить качество внутрипоселковых дорог.

Главная цель развития любой территории состоит в обеспечении достойного

уровня жизни местного населения через обеспечение его социальными услугами.

Обеспечение населения качественными социальными услугами возможно только на основе динамично развивающейся экономики. Это является необходимым условием выполнения муниципалитетом своих функций и обязательств перед гражданами.

Вместе с тем, для повышения качества социальных услуг необходимо также

улучшение деятельности органов местного самоуправления и предприятий

муниципального сектора.

Таким образом, главная стратегическая цель развития сельского поселения

состоит в обеспечении стабильного повышения качества жизни населения посредством устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности муниципального управления.

Для реализации Программы предусматривается использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики при рациональном сочетании федеральных, региональных, местных, отраслевых интересов и интересов ключевых экономических субъектов.

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса муниципального образования в целом и его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов);

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие муниципального образования (совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности.

Механизм реализации Программы соответствует экономической ситуации, ожидаемой в предстоящие годы.

Учитывая непростое положение в экономике и социальной сфере муниципального образования, а также значительную потребность в финансовых ресурсах главным условием реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу муниципального образования достаточных финансовых ресурсов. Для этого предусматривается использовать государственную контрактную систему на закупку и поставку продукции,  целевые дотации и субсидии и другие рычаги экономической политики.

Целевые программы обеспечивают решение наиболее острых проблем по различным направлениям. Для решения этих проблем требуется достаточное и стабильное финансирование с привлечением бюджетных ресурсов, что обуславливает необходимость разработки и принятия данной программы. Эту программу можно отнести к эффективной.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2017 гг. и на плановый период до 2020 гг.»

Программа носит социально-ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельского поселения и содействие улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельском поселении.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение труда и быта сельского поселения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

На 2017 год по реализации программы  в д. Кульмеж начато строительство сетей водоснабжения:

Установлена и оборудована  новая водонапорная башня ВБР-15У-10.ПС., Проложено 700м.водопроводных сетей.

На общую сумму 1млн.280 тыс.руб.

Стоимость проекта составляет 6835,78тыс.руб. На проектно сметную документацию потрачено 114 тыс рубле из местного бюджета. Программа высокоэффективная.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2014- 2024 гг.»

Программа направлена на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экономической ситуации в поселении, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций и улучшения экологической безопасности Русско-Паевского сельского поселения.

На 2017 год в рамках программы было запланировано 2 мероприятия: В целях экономии бюджетных средств Русско-Паевский ФАП был переведен в административное здание  ООО «Нива»

Отремонтирована здание водозаборной башни на сумму 20 тыс.руб., ремонт памятника погибшим в ВОВ в с. Русская  Паевка 4,0 тыс.руб. На эти мероприятия потрачено  из местного бюджета 24 тыс.рублей  и на уличное освещение 121,7 тыс.рублей. Всего израсходовано денег из местного бюджета 145,7 тыс. рублей. Основные цели, поставленные в муниципальной программе,  достигнуты.  Результат по исполнению программы подтверждает высокую эффективность реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Поддержка   малого и среднего предпринимательства в Русско-Паевского сельском поселении Инсарского муниципального района Республики Мордовия  на 2015-2018 гг.»

Основной задачей программы является:

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность;

- стимулирование производственной ориентации субъектов малого и среднего предпринимательства и его развитие в приоритетных направлениях экономики и социальной сферы;

- повышение объемов и качества социально-значимых услуг населению, предоставляемых предпринимателями;

- создание новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе;

- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в бюджет сельского поселения на основе межбюджетных отношений.

Цель программы – создание благоприятных правовых, экономических и организационных условий для дальнейшего развития субъектов малого и среднего предпринимательства в производственной и социальных сферах Русско-Паевского сельского поселения.

Основными направлениями реализации программы являются:

- совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- поддержка малого и среднего предпринимательства на уровне местного самоуправления;

- совершенствование инфраструктуры поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общий объем финансирования из бюджета сельского поселения на 2017 год не было.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства является одной из функций муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Введение Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» конкретизировало полномочия органов местного самоуправления в вопросах оказания содействия развитию малого и среднего бизнеса, администрацией сельского поселения проводилась работа по следующим мероприятиям, которые не требуют финансирования:

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения;

- информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В связи с невостребованностью данной суммы в 2017 году средства из бюджета поселения не выделялись.

Основные цели, поставленные в муниципальной программе, не достигнуты, в связи с отсутствием финансирования. Отсутствие результатов по исполнению программы подтверждает низкую степень эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Русско-Паевского сельском поселении Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2018 гг.»

В 2017 году в ходе реализации Программы проводились следующие мероприятия: анализ муниципальной нормативной правовой базы на предмет своевременного устранения выявленных нарушений действующего законодательства; проводилась разработка методических рекомендаций по вопросам местного самоуправления; мероприятия по совершенствованию работы, направленной на приоритетное применение мер по предупреждению и борьбе с коррупцией на муниципальной службе; совершенствование средств и методов информирования населения о деятельности органов местного самоуправления. На выполнение данных мероприятий финансовых затрат не требуется.

По итогам 2017 года выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы. Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Русско-Паевского сельского поселения 2016-2020 гг.»

Муниципальная программа «Благоустройство территории Русско-Паевского сельского поселения» на 2016-2020 годы»-Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Комплексное решение проблем благоустройства и озеленения территории Русско-Паевского сельского поселения, использования, охраны,защиты воспроизводство зеленых насаждений, устройство объектов озеленения. Благоустройство территории Русско-Паевского сельского поселения - одна из приоритетных задач органов местного самоуправления, повышения уровня качества среды проживания является необходимым условием повышения уровня жизни населения.  Проблема благоустройства поселения требует постоянного внимания со стороны администрации сельского поселения  среди населения по наведению порядка, очистке и благоустройству прилегающих дворовых территорий, выполнению всех соответствующих мероприятий. На 2017 год из бюджета Русско-Паевского сельского поселения запланировано на эти цели 167,0 тыс. рублей. Реализация программы  осуществляется с действующими нормативными правовыми актами Русско-Паевского сельского поселения, определяющими механизм реализации целевых программ. В 2017 году израсходовано из бюджета  Русско-Паевского сельского поселения 125,8 тыс.рублей. Программа эффективная не требует больших финансовых вложений.

Муниципальная программа «Оформление права муниципальной собственности на бесхозные объекты на территории Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2018 гг.»

Главными целями и задачами выявления бесхозяйных объектов недвижимого имущества и оформления муниципального права собственности на них являются:

- проведение инвентаризации имущества, расположенного на территории Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия, с целью выявления объектов, собственники которых неизвестны либо отсутствуют;

- обеспечение изготовления технического плана на бесхозяйное имущество;

- обеспечение постановки бесхозяйных объектов на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Мордовия;

- по истечении года с момента постановки на учет бесхозяйного имущества, обеспечение обращения в суд с иском о признании права муниципальной собственности на имущество;

- обеспечение проведения государственной регистрации прав муниципальной собственности на бесхозяйное имущество;

- обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, на которых расположены бесхозяйные объекты;

- обеспечение проведения государственной регистрации прав муниципальной собственности на земельные участки, на которых расположены бесхозяйные объекты;

- передача объектов на обслуживание ресурсоснабжающим организациям (специализированным организациям);

- повышение эффективности использования имущества, находящегося на территории муниципального образования. Программа эффективная не требует больших денежных затрат.

Предложения по дальнейшей реализации соответствующих муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года проведена ответственными исполнителями программ в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной программой.

Муниципальная программа « Развитие сферы культуры Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия 2016-2020 гг.»

Реализация Программы в 2017 году позволила достигнуть по отрасли культуры следующих результатов:

- сохранение числа участников культурно-досуговых акций, клубных формирований, количества культурно-досуговых мероприятий;

- доведение  книгообеспеченности  до 19 экземпляров на одного жителя,  процента охвата населения поселения библиотечным обслуживанием до 100%;

- внедрение в библиотечное обслуживание новых коммуникационных технологий;

- сохранение охвата  детей, занимающихся эстетическим образованием;

- преодоление  негативных тенденций в состоянии материальной базы учреждений культуры и искусства Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района;

- внедрение в деятельность учреждений культуры и искусства современных технических средств, аудиовизуального оборудования, новых информационных технологий.

Целевые индикаторы:

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | План 2017год | Факт 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество мероприятий | Ед. | 50 | 50 |
| 2. | Увеличение общего количества граждан (зрителей), вовлечённых в мероприятия | Чел. | 500 | 500 |
| 3. | Количество клубных формирований | Ед. | 12 | 12 |
| 4. | Увеличение количества участников клубных формирований | Чел. | 184 | 184 |
| 5. | Число пользователей | Чел. | 241 | 241 |
| 6. | Число книговыдачи | Экз. | 9430 | 9430 |
| 7. | Увеличение количества посещений МБУК Русско-Паевская библиотека, Кульмежская библиотека | Чел. | 5325 | 5325 |
| 8. | Динамика объема (всего) фонда библиотеки | Экз. | 14661 | 14661 |

За  2017 год  во всех трех населенных пунктах д. Кульмеж ,с. Русская Паевка и в с. Засечная Слобода была проделана  работа по проведению мероприятий, приуроченных к юбилейным и памятным датам в истории России и Республики Мордовия,   посвященных Году кино,   72-годовщине  Победы  в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г.,   профилактике здорового образа жизни,  правонарушений среди подростков по реализации других республиканских программ. Отчетный период вобрал в себя целый ряд крупных мероприятий поселенческого районного, республиканского, всероссийского уровней в области самодеятельного народного творчества, ставших по праву визитными карточками культурной жизни Русско-Паевского сельского поселения Инсарского  муниципального района:

Брендом  Русско-Паевского сельского поселения Инсарского района   стал   ежегодный  районный фестиваль народного творчества «Здесь истоки мои». Это настоящий праздник  культуры,  на котором  Русско –Паевское сельское поселение представляет уклад жизни своей территории с его богатыми традициями, песнями и обрядами. В фестивале    приняли участие    более 20 человек.  На сцене районного Дома культуры выступили   Русско-Паевские  участники  художественной самодеятельности. Посетило  концерты около 500 человек.

С  целью  изучения  традиций    работниками  культуры  проведено более 12 мероприятий (включая работу клубных формирований)  развлекательно-игровые  программы: «Рождество», «Крещение», «Масленица», «Пасха»,  «Троица», «Спасы», «Осенние ярмарки», посиделки и многое другое. Мероприятия  проходят не шаблонно, а всегда с выдумкой, сюрпризными моментами, конкурсами.  Более 25 различных  мероприятий было проведено для детей.  Одними из  регулярных мероприятий стало проведение информационных часов для  подростков  по формированию устойчивого отрицательного отношения к алкоголю, наркотикам.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию подростков, молодежи. Формы работы используются самые разные и в соответствии с возрастом читателей: уроки мужества, часы патриотизма, диспуты.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию подростков, молодежи. За отчетный период  состояло множество мероприятий патриотической направленности. Особое место уделялось проведению самого главного торжественного праздника – Дня Победы. Состоялись митинги и концерты. Данные мероприятия обладают большим эмоциональным воздействием, помогают осознать подвиг, совершенный старшим поколением.

В  рамках 20 республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»

Создан сайт,   на страницах которого, можно узнать о достижениях в отрасли культуры Русско-Паевского сельского поселения Инсарского района, ознакомиться со структурой отрасли, получить информацию о творческих коллективах и предстоящих культурно-массовых мероприятиях, посмотреть фотоальбомы, видеоматериалы с различных мероприятий в области культуры  и многое другое. Реализация программы соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Русско-Паевского сельского поселения на 2016-2020 гг.»

Основными целями в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Русско-Паевского сельского поселения являются:

- противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни граждан, проживающих на территории сельского поселения от террористических и экстремистских актов.

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

В ходе реализации программы выполнены следующие мероприятия:

- информирование жителей сельского поселения о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в средствах массовой информации сельского поселения, организация проверок жилых домов, пустующих зданий, на предмет установления незаконно находящихся на территории поселения людей и обнаружения элементов подготовки террористических акций;

- контроль за лицами, вновь прибывшими из других регионов на территорию сельского поселения;

- оформление стенда с методическими рекомендациями по совершению взаимодействия с общественными и религиозными объединениями в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения;

- организация и проведение тематических мероприятий (фестивали, конкурсы, викторины) с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.

Регулярно организовывались встречи с участковым уполномоченным полиции по вопросам профилактики экстремизма и терроризма; организована горячая линия телефонов доверия для сообщения фактов экстремистской деятельности; регулярно освещались в информационных бюллетенях материалы по профилактике экстремистской деятельности и терроризму; взаимодействие с прокуратурой района по сбору необходимой информации антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

Проделанные программные мероприятия не требуют финансовых затрат.

По данной программе денежные средства не заложены.

Социально-экономическая эффективность реализации Программы проявляется в следующих целевых показателях:

- совершенствование механизма, обеспечивающего эффективную профилактику терроризма и экстремизма в поселении;

- обеспечение максимальной антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей. По годам показатели не определены.

По итогам 2017 года выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы.

Реализация программы соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа «Защита  населения и  территории  от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района РМ на 2016-2020 гг.»

Муниципальная программа «Защита  населения и  территории  от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной  безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Русско-Паевского сельского поселения на 2016-2020 годы»  (далее – Муниципальная программа) направлена на развитие гражданской обороны, обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее также – ЧС). Совершенствование осуществления мероприятий по гражданской обороне (далее  – ГО).

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сельском поселении носит характер первостепенной важности и ее решение также относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, а также техногенные аварии и катастрофы. Опасные природные явления,  представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления (сильные ветры, сильные осадки и сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками), опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными).

Цикличность природных явлений и процессов создает условия для возникновения ЧС, характерных для территории поселения. К ним относятся ЧС, связанные с весенним паводком, лесными пожарами и опасными метеорологическими явлениями.

Важнейшую роль в последнее время приобретают вопросы ведения гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, но финансирование указанных мероприятий в настоящее время  недостаточно.

Программа определяет основы организации обеспечения безопасности людей на территории Русско-Паевского сельского поселения, участия в предупреждении и ликвидации последствий ЧС на территории Русско-Паевского сельского поселения муниципального района, организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от ЧС.

Решение этих сложных задач с учетом реально сложившейся экономической обстановки на территории Русско-Паевского сельского поселения, социально- экономического положения населения возможно только целевыми программными методами, сосредоточив основные усилия на решении главной задачи - заблаговременного осуществления комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижения материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.

Для повышения у населения уровня подготовленности, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения при ЧС с учетом постоянного увеличения потока информации о различных опасностях необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Техногенные аварии могут создать угрозу жизни или повлечь за собой человеческие жертвы, привести к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушить жизнеобеспечение населения, а также нанести ущерб окружающей природной среде.

Для своевременного доведения информации до населения Русско-Паевского сельского поселения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС, оповещение осуществляется службой ЕДДС по телефону, а также при помощи электросирен, ГГС, рынды, колокола, средств массовой информации.

Подготовка населения в области ГО и ЧС считается одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления.

Создание и совершенствование единой системы подготовки населения в области ГО и ЧС в Республике Мордовия позволило увеличить показатели охвата и повысить эффективность обучения всех категорий населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий и при ЧС.

Для решения этих проблем требуется достаточное и стабильное финансирование с привлечением бюджетных ресурсов, что обуславливает необходимость разработки и принятия данной программы. Эту программу можно отнести к эффективной.

Муниципальная программа «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории  Русско-Паевского сельского поселения на 2016-2020 гг.»

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Русско-Паевском сельском поселении за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10%, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

В течение 2017 года в рамках реализации программы реализовалось следующие  мероприятия:

- ремонт крыши здания Русско-Паевского КДЦ на сумму 500,0 тыс рублей;

- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, проектно- сметной документации с целью реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На реализацию программы были направлены средства местного бюджета в сумме 500,0 тыс. рублей.

Такие мероприятия, как замена ламп накаливания и ртутьсодержащих на светодиодные и установка датчиков движения,  замена светильников уличного освещения на энергосберегающие не выполнены в связи с отсутствием денежных средств в бюджете сельского поселения.

Основными целями Программы являются повышение обеспечение перехода  на энергосберегающий режим функционирования учреждений и предприятий  в целях сокращения бюджетных расходов.

Ожидаемый конечный результат программы:

- снижение затрат при потреблении всех видов энергии ежегодно не менее 3 процентов.

- сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2010 годом (базовым годом);

- переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы;

- создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в соответствии с Программой запланированы следующие мероприятия:

- внедрению энергосберегающих светильников,

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- переводу отопления на дежурный режим  во внерабочее время;

- регулировке систем отопления;

- замена газового счетчика;

- разработка схем  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, проектно-сметной документации с целью реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Такие мероприятия, как замена ламп накаливания и ртутьсодержащих на светодиодные и установка датчиков движения, замена светильников уличного освещения на энергосберегающие не выполнены в связи с отсутствием денежных средств в бюджете сельского поселения.

По результатам 2017 года отмечается удовлетворительный уровень эффективности реализации программы.

По результатам 2017 года отмечается высокий уровень эффективности реализации программы.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Русско-Паевского сельском поселении на 2016-2018 гг.»

Программные мероприятия в 2017 году были направлены на:

- снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность бизнеса, деятельность органов местного самоуправления Русско-Паевского сельского поселения, повседневную жизнь граждан;

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией;

- создание системы противодействия коррупции в Русско-Паевского сельском поселении.

Для достижения данных целей требуется решение следующих задач:

- устранение условий, порождающих коррупцию;

- предупреждение коррупционных правонарушений;

- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики;

- формирование антикоррупционного общественного сознания;

- формирование нетерпимости по отношению к коррупциогенным действиям;

- содействие реализации права граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а так же на их свободное освещение в средствах массовой информации.

В рамках реализации данной программы следует считать выполненными следующие мероприятия:

- совершенствование нормативной правовой базы;

- проведение информационно-разъяснительной работы требований федерального законодательства;

- реализация права граждан получение достоверной информации, где должны быть отражены сведения о структуре органа местного самоуправления, его функциональном назначении;

- осуществление проверки знаний ограничений и запретов для муниципальных служащих при аттестации;

- организация работы по приему и первичной обработке,  по проверке полноты и достоверности сведений, по приему и проверке полноты и достоверности сведений, размещение на официальных сайтах органов в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также сведений о расходах, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, руководителями муниципальных предприятий и учреждений;

- проводится антикоррупционная экспертиза актов администрации сельского поселения;

- проекты нормативных правовых актов администрации до их принятия направляются в прокуратуру района для их проверки на соответствие федеральному законодательству и проведения антикоррупционной экспертизы и размещаются на официальном сайте администрации поселения в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Постоянно проводятся совещания по вопросам, касающимся разъяснения общих принципов служебного поведения и установленными мерами ответственности за их несоблюдение. Приняты нормативные правовые акты: «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Русско-Паевского сельского поселения», «О порядке сообщения отдельными категориями  лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

Проделанные программные мероприятия не требуют финансовых затрат.

По данной программе на 2017 год денежные средства не заложены. По итогам 2017 года выполнены все мероприятия, запланированные в рамках программы. Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (маломобильных групп населения) Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2020 гг.»

Целью программы является обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам общественного назначения ,связи, информации. Создание оптимальных возможностей для самообслуживания инвалидов и других маломобильных групп категорий граждан, улучшение качества жизни инвалидов в сельском поселении через создание условий для интеграции инвалидов в социальную сферу путем формирования доступной среды жизнедеятельности. Реализация мероприятий Программы за период 2016-2020 годы позволит оборудовать поручнями общественное здание, оборудовать кнопками вызова. Реализация программы осуществляется за счет средств, предусмотренных бюджетом сельского поселения на 2016-2020 годы в размере 5 тыс.руб. Из за отсутствия денежных средств в Русско-Паевском сельском поселении эта программа в полном объеме не выполнена.

Решение проблем инвалидов, обеспечение им равных с другими гражданами  возможностей в реализации своих интересов и прав является одним из важнейших приоритетов социальной политики. Создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности является составной частью государственной политики, практические результаты которой должны обеспечить инвалидам и другим маломобильным группам населения равные с другими гражданами возможности во всех сферах жизни.

Важнейшей  категорией инвалидов, нуждающихся в мерах по обеспечению доступной среды жизнедеятельности, являются лица, имеющие ограничения жизнедеятельности в самостоятельном передвижении. Большинство объектов социальной инфраструктуры, включая жилые дома, не имеют специальных приспособлений, пандусов, облегчающих прохождение маломобильных граждан в здания. Переходная часть улиц в большинстве случаев не обеспечивает передвижение инвалидов в креслах-колясках. Все это является барьером для интеграции инвалидов и других маломобильных граждан в общество.

По результатам обследования выявлено, что общественные здания и сооружения не в достаточной степени соответствуют требованиям беспрепятственного доступа для инвалидов.

Муниципальная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (маломобильных групп населения) Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района Республики Мордовия на 2016-2020 годы» (далее -  Программа) разработана с целью улучшения качества жизни инвалидов в муниципальном образовании через создание условий для интеграции инвалидов в социальную среду путем формирования доступной среды жизнедеятельности.

Реализация мероприятий Программы позволит в определенной мере изменить сложившуюся социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру для самостоятельного доступа к ней инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для интеграции инвалидов в общество. Выполнение мероприятий Программы предоставит маломобильным гражданам больше самостоятельности, независимости в повседневной жизнедеятельности. Отмечается удовлетворительный уровень эффективности.

Муниципальная программа «Гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Русско-Паевского сельском поселении Инсарского муниципального района на 2016-2020 гг.»

Главными приоритетами муниципальной программы в 2017 году являлись упрочение гражданской солидарности и общероссийского гражданского самосознания в условиях формирования российской идентичности - осознания принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации (российской нации) у ее граждан, проживающих на территории Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района; гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на основе сохранения и развития этнокультурного и языкового многообразия народов, населяющих Русско-Паевского сельское поселение; обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств.

Постоянно проводились мероприятия, способствующие объединению людей, исповедующие разные религии и укрепляющие добрососедские отношения между представителями разных национальностей. Учитывая положительные результаты итогов реализации программы, необходимо отметить ее, как эффективную.

Муниципальная программа «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Русско-Паевского сельского поселения на 2016- 2020 гг.»

Программные мероприятия муниципальной программы «Профилактика наркомании и токсикомании на территории Русско-Паевского сельского поселения на 2014-2016 гг.» в 2017 году были направлены на ограничение распространения наркомании и связанных с нею негативных социальных последствий, снижение напряженности наркоситуации в сельском поселении. На 2017 год в бюджете сельского поселения на реализацию данной программы было заложено 1,0 тыс.руб. в связи с невостребованностью средства из бюджета сельского поселения, направленные на реализацию мероприятий программы, не  расходовались. В рамках реализации программы в 2017 году на территории поселения осуществлялись различные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, антинаркотические акции, проходили различные беседы с молодежью и учащимися школы и т.д.  в ходе реализации программы были выполнены все запланированные мероприятия. Это вызвано активным вовлечением молодежи, учащихся школы в мероприятия, увеличением количества мероприятий, заинтересованностью образовательных учреждений в здоровом поколении, активной пропагандой здорового образа жизни, улучшением условий для занятий спортом. Проделанные программные мероприятия не требуют финансовых затрат.

Эффективность реализации программы соответствует высокому уровню эффективности.

Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального  района Республики  Мордовия на 2017 - 2027 гг.»

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития сельского поселения. Для решения этих проблем требуется достаточное и стабильное финансирование с привлечением бюджетных ресурсов, что обуславливает необходимость разработки и принятия данной программы. Эту программу можно отнести к эффективной

Выводы и предложения

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год:

- Из 16 муниципальных программ 8 программ имеют высокий уровень эффективности реализации;

- 7 программ имеют средний уровень эффективности реализации;

- 1 программа имеет низкий уровень эффективности реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года проведена ответственными исполнителями программ в соответствии с методикой оценки эффективности, определенной каждой муниципальной программой.

Критериями оценки являлись:

- оценка достижения показателей эффективности реализации программы;

- оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы;

- оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с запланированными.

Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации муниципальных программ являются неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами и недостижение значений целевых показателей эффективности в связи с отсутствием достаточных объемов финансирования. Продолжение реализации муниципальных программ с низким уровнем эффективности реализации возможно при условии внесения в них изменений.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы предложения по дальнейшему финансированию муниципальных программ. Требуется корректировка планируемого объема бюджетных средств и рекомендуется обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальных программ за счет средств федерального, регионального и местного бюджета в очередном финансовом году.

Заключение

Эффективность проектов и программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Инсарского муниципального района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются  актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- затягивание сроков проведения конкурсных процедур;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, ответственным исполнителям муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать муниципальные программы в соответствии  с постановлением администрации Инсарского муниципального района от 16.10.2015  № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Инсарского муниципального района и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Русско-Паевского сельского поселения Инсарского муниципального района»;

- активизировать подачу заявок в отраслевые  Министерства Республики Мордовия на получение субсидий из республиканского бюджета Республики Мордовия  на реализацию муниципальных программ,

-  активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств.