АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ИНСАР

ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 ноября    2018 г.                                                                                  №  196
г. Инсар

О Дорожной карте  для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
             В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан,  руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018г. № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из  федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов  создания комфортной городской среды»
                 Администрация городского поселения Инсар ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Дорожную  карту  для участия  во Всероссийском конкурсе по отбору  лучших проектов  в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
      2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
      3. Настоящее постановление  вступает в законную силу  со дня  его подписания и подлежит официальному  опубликованию.

Глава  администрации 

городского поселения   Инсар 

Инсарского муниципального района

Республики Мордовия                                                                              В.Н. ЛЕТИН 
Исполнитель                                                                                                    

Т.Н.Ларина

ва
Приложение

к Постановлению администрации городского

поселения Инсар № 196 от 22.11.2018г.

Дорожная карта

для  участия городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия во Всероссийском конкурсе  лучших проектов создания комфортной среды  в малых городах и исторических поселениях в 2019 году
	№ п/п

	Наименование мероприятия
	Сроки проведения
	Ответственный исполнитель

	1
	Принятие  администрацией  городского поселения Инсар Постановления об участии во Всероссийском конкурсе,  разработка и утверждение дорожной карты 


	До 1 декабря 2018г.
	Глава администрации городского поселения Инсар  В.Н. Летин, 

Заместитель  главы администрации
Масеева Л.С.

	2
	Опубликование  Постановления об участии  во Всероссийском конкурсе


	В день принятия Постановления
	Заместитель главы администрации Масеева Л.С.

	3
	Проведение общественного обсуждения по выбору общественной территории  для участия в конкурсе
	С 26 ноября по 26 декабря 2018г.

	Глава администрации городского поселения Инсар  В.Н. Летин, 

Заместитель  главы администрации

Масеева Л.С.

	
	Подведение итогов приема предложений от  населения  в ходе общественного обсуждения по выбору  общественной  территории для  участия в конкурсе
	До 28 декабря 2018г.


	Общественная комиссия

	
	Оформление  протокола  заседания общественной комиссии по выбору общественной территории и его опубликование в средствах массовой информации и размещении на сайте г.п. Инсар в сети Интернет
	До 29декабря 2018г.


	Общественная комиссия

	
	Принятие решения  о начале приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях по благоустройству выбранной общественной территории  и его опубликование в средствах массовой информации и размещении на сайте г.п. Инсар в сети Интернет
	До  10 января 2019г.


	Глава администрации городского поселения Инсар  В.Н. Летин, 

Заместитель  главы администрации

Масеева Л.С.

	
	Прием предложений от населения о предлагаемых мероприятиях по благоустройству выбранной общественной территории 
	С  10 до 24 января 2019г.


	Общественная комиссия

	
	Подведение итогов  приема предложений  от населения и  определение перечня мероприятий  по благоустройству выбранной общественной территории
	До 28 января 2019г.


	Общественная комиссия

	
	Оформление протокола заседания общественной комиссии по определению перечня мероприятий  по благоустройству общественной территории и его опубликование в средствах массовой информации и размещении на сайте г.п. Инсар в сети Интернет
	До 29 января 2019г.


	Общественная комиссия

	
	Подготовка дизайн-проекта обустройства выбранной общественной территории
	не позднее 1 марта 2019 г.
	Глава администрации г.п. Инсар

	
	Подготовка и направление  конкурсной заявки  на рассмотрение межведомственной  комиссии Республики Мордовия
	Не позднее 15 марта 2019г.
	Администрация г.п. Инсар

	
	
	
	


