Поэтапная программа «дорожная карта» по устранению

дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях

Инсарского муниципального района Республики Мордовия

на 2012 – 2014 годы

- Современное состояние системы дошкольного образования в Инсарском муниципальном районе

На 01.07.2012 г.  на территории Инсарского муниципального  района (далее  - района)  функционируют 3 дошкольных образовательных учреждения с контингентом  411 воспитанников  (100 % в городском поселении Инсар).

Сеть учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, составляют:

3 (100 %) – муниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ).

Кроме обозначенных дошкольных образовательных учреждений в Инсарском муниципальном районе по состоянию на 01.07.2012 г. функционировало 12 групп кратковременного пребывания с контингентом 84 воспитанников.

В 2011 году был создан Центр игровой поддержки ребенка при МБДОУ «Инсарский детский сад «Светлячок» комбинированного вида». На базе  Центра успешно решается вопрос  адаптации ребёнка к детскому саду. В настоящее время  функционируют 2 группы «Ясли с мамой».

В 2012 году на базе МБДОУ «Инсарский детский сад «Золотой ключик» комбинированного вида»  функционировал семейный клуб для родителей, имеющих детей от  6 месяцев до 3 лет, а также по сопровождению семейного воспитания для молодых родителей.

Приоритетными направлениями работы являются оказание услуг раннего развития  детей в возрасте до 3 лет, воспитание молодых родителей, подготовка ребёнка к поступлению в детский  сад.

Таким образом, на 1 июля 2012 года программы дошкольного образования в образовательных учреждениях осваивают 495 человек в возрасте  от 1 года до 7 лет, что составляет 63,5% от общего числа детей данного возраста, проживающих  на территории Инсарского муниципального района.

При этом численность детей, состоящих на учёте для определения в дошкольные образовательные учреждения на 01.07.2012г. составляет 146 человек. В основном очерёдность составляют дети от полутора до 3 лет.

Создавшуюся очерёдность необходимо ликвидировать до 2015 года.

Для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования для всех слоёв населения в районе реализуется  Муниципальная целевая программа «Развития  образования в Инсарском муниципальном районе  Республики Мордовия на 2011-2015 годы», утверждённая решением  Совета депутатов Инсарского муниципального района от 04.05. 2011 г. № 35 (далее - Программа)

Программные мероприятия  взяты за основу разработки «дорожной карты» по устранению дефицита мест  в дошкольных образовательных учреждениях  Инсарского муниципального района.

Для обеспечения возможности корректировки показателей реализации мероприятий «дорожной карты» в Инсарском муниципальном районе, а также для детального учёта траектории движения дошкольника ведётся работа по созданию  персонифицированной базы учёта детей дошкольного возраста с момента рождения до  зачисления в общеобразовательное учреждение

«Дорожная карта» включает два основных направления ликвидации очерёдности: развитие государственно- муниципальной системы дошкольного образования  и использование возможностей негосударственного сектора дошкольного образования.

Финансирование осуществляется в пределах средств  бюджета Инсарского  муниципального  района, утверждённого решением Совета депутатов Инсарского муниципального района от 19.12.2011г. № 9 «О бюджете Инсарского муниципального района на 2012г. и на плановый период 2013-2014 годов» и республиканского бюджета Республики Мордовия, утвержденного Законом Республики Мордовия от 28.12.2011 г. № 90-З «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».  Кроме того, по мероприятиям, связанным с созданием дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях и их оснащением, предусматривается возможность использования средств федерального бюджета на основе софинансирования.

В 2013- 2014 годах  предусмотрено выделение средств   в размере 90 млн.  рублей  на  строительство двух детских садов:  в с. Новые Верхисы Инсарского муниципального района на 30 мест и в г. Инсар на 90 мест.

Начальник управления по

социальной работе администрации

Инсарского муниципального района                                        Р.В.Долотказин

Приложение

к постановлению администрации

Инсарского муниципального района

от     16. 08. 2012 г.   №  863

Поэтапная программа («дорожная карта») по устранению дефицита мест

в дошкольных образовательных учреждениях Инсарского муниципального района Республики Мордовия

на 2012-2014 годы

| № п/п | Название мероприятия | Содержание мероприятия | Уровень затратности | Финансовое обеспечение | Результаты реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 г. | 2013 – 2014 г.г. | Результат |
| Направление 1. Ликвидация очередности за счет развития государственно-муниципальной системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях за счет эффективного использования имеющихся площадей | дополнительные места для функционирования в режиме полного дня создаются в учреждениях дошкольного и общего образования в соответствии с требованиями СанПиН | малозатратное | Бюджет Инсарского муниципального района Республики Мордовия. Оснащение дополнительно созданных мест возможно за счет федеральной субсидии | - | 30 | 19,7 % очереди детей в возрасте от 1 года до 7 лет; 36,8 % очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.2. | Создание мест для детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях сельских поселений Инсарского муниципального района | дополнительные места для функционирования в режиме кратковременного пребывания создаются в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования в соответствии с требованиями СанПиН | малозатратное | Бюджет Инсарского муниципального района Республики Мордовия | 85 | 92 | не влияет на уменьшение очереди в городском поселении Инсар; в сельских поселениях Инсарского муниципального района составляет обеспеченность 48 % детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.3. | Строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений в г. Инсар и в с.Новые Верхиссы Инсарского муниципального района | дополнительные места для функционирования в режиме полного дня в соответствии с требованиями СанПиН. Вводимые места соответствуют современным требованиям, предъявляемым учреждениям дошкольного образования. Новые здания планируется возводить также для действующих детских садов, имеющих отрицательные технические характеристики (деревянные здания, большой срок эксплуатации зданий) с увеличением проектной мощности (созданием дополнительных мест) | высокозатратное | Бюджет Инсарского муниципального района Республики Мордовия; субсидии из республиканского бюджета Республики Мордовия. Оснащение дополнительно созданных мест возможно за счет федеральной субсидии | - | 120 | 62,2 % очереди детей в возрасте от 1 года до 7 лет |
| Направление 2. Использование возможностей негосударственного сектора дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание образовательных центров по оказанию услуг дошкольного образования на основе государственно-частно-го партнерства | дополнительные места в режиме кратковременного пребывания детей. В центрах оказываются услуги развития, присмотра и оздоровления, преимущественно для детей младшего дошкольного возраста | среднезатратные | места создаются за счет средств учредителя негосударственного учреждения. Возможно использование средств бюджета | - | 20 | 12,3 % очереди детей в возрасте от 1 года до 7 лет; 6,9 % очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет |

Таким образом, предполагаемые мероприятия «дорожной карты» в течение 2012-2014 годов позволят создать 267 дополнительных мест для детей дошкольного возраста, что обеспечит устранение очередности детей в возрасте от полутора  до 7 лет и создание дополнительных 80  мест для детей возрасте от 0 до 3 лет.