                                                                                                                              Приложение к постановлению 

                                                                                                                    администрации Инсарского 

                                                                                                                    муниципального района Республики Мордовия

 
      от 26.06.2015 г.  №268
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СТАНДАРТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ИНСАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
НА 2015 – 2017 ГГ.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Дата начала
	Дата окончания
	Ответственный исполнитель

	БЛОК 1: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА

	1. 
	Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной
деятельности на территории муниципального образования


	01.11.2015 г.
	30.12.2015 г.
	Вавилин Г.И. – заместитель главы администрации Инсарского муниципального района, 
тел. 88344921353

	2. 
	Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования
2.1. Разработка инвестиционного паспорта     Инсарского муниципального района

2.2. Размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта Инсарского муниципального района

2.3.  Внесение изменений в инвестиционный паспорт  на основании  показателей социально-экономического развития Инсарского муниципального района и изменении реестра производственных площадок, земельных участков с целью размещения на них объектов предпринимательства и инвестиционной деятельности.
	01.11.2015 г.
ежегодно по состоянию на 01.01. не позднее 20 числа после отчетного периода
	30.12.2015 г.
ежегодно по состоянию на 01.01. не позднее 20 числа после отчетного периода
	Вавилин Г.И. – заместитель главы администрации Инсарского муниципального района, 
тел. 88344921353

	3. 
	Создание раздела об инвестиционной деятельности  на официальном сайте Инсарского муниципального района
	01.10.2015 г.
	30.12.2015 г.
	Красникова Г.В. – начальник экономического управления администрации Инсарского муниципального района, 
тел. 88344921167

	4. 
	Формирование и ведение реестра недвижимого муниципального имущества с целью размещения на них объектов предпринимательства и инвестиционной деятельности
	01.10.2015 г.
	30.12.2017 г.
	Киреева В.Н. – начальник отдела по управлению имуществом и земельных отношений экономического управления администрации Инсарского муниципального района,

тел. 88344921199

	5. 
	Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления
инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
5.1 Реализация Районной программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства  в Инсарском муниципальном районе на 2015-2019 годы
	01.10.2015 г.
	30.12.2015 г.
	Синичкин А.П. –заместитель главы, начальник Финансового управления администрации Инсарского муниципального района, тел. 88344921442

	6. 
	Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
	01.01.2016 г.
	30.12.2017 г.
	Синичкин А.П. –заместитель главы, начальник Финансового управления администрации Инсарского муниципального района, тел. 88344921442

	7. 
	Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования, включенное в часть ежегодного послания
	01.01.2016 г.
	31.03.2015 г.
	Синичкин А.П. –заместитель главы, начальник Финансового управления администрации Инсарского муниципального района, тел. 88344921442

	8. 
	Формирование прозрачной системы отбора инвестиционных проектов, финансируемых
за счет средств муниципального бюджета


	01.10.2015 г.
	30.12.2015 г.
	Синичкин А.П. –заместитель главы, начальник Финансового управления администрации Инсарского муниципального района, тел. 88344921442

	9. 
	Формирование системы информационной поддержки и популяризации предпринимательской  деятельности

-размещение информации в Информационном бюллетене Инсарского муниципального района,  на официальном сайте Инсарского муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности
	01.10.2015 г.
	30.12.2017 г.
	Красникова Г.В. – начальник экономического управления администрации Инсарского муниципального района, 

тел. 88344921167

	10. 
	Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата
	01.10.2015 г.
	30.12.2015 г.
	Вавилин Г.И. – заместитель главы администрации Инсарского муниципального района, 

тел. 88344921353

	БЛОК 2: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ

	11. 
	Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных

и муниципальных услуг
	01.10.2015 г.
	30.12.2015 г.
	Акишин С.В. – заместитель главы, руководитель аппарата администрации Инсарского муниципального района, 

тел. 88344921631;

Газеева З.К. – директор МБУ «МФЦ» Инсарского муниципального района, 

тел. 88344922231

	БЛОК 3: ОПТИМИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

	12. 
	Информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке оказания муниципальных услуг
	01.10.2015 г.
	30.12.2015 г.
	Акишин С.В. – заместитель главы, руководитель аппарата администрации Инсарского муниципального района, 

тел. 88344921631;

Газеева З.К. – директор МБУ «МФЦ» Инсарского муниципального района, 

тел. 88344922231

	13. 
	Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	01.10.2015 г.
	30.12.2015 г.
	Акишин С.В. – заместитель главы, руководитель аппарата администрации Инсарского муниципального района, 

тел. 88344921631;

Газеева З.К. – директор МБУ «МФЦ» Инсарского муниципального района, 

тел. 88344922231

	14. 
	Формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены

субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности
	01.10.2015 г.
	30.12.2015 г.
	Вавилин Г.И. – заместитель главы администрации Инсарского муниципального района, 

тел. 88344921353;

Киреева В.Н. – начальник отдела по управлению имуществом и земельных отношений экономического управления администрации Инсарского муниципального района,

тел. 88344921199


